

Приложение к приказу № 4/1-р от 11.01.2022

ПЛАН  
мероприятий по организации центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Ануйская СОШ» в 2022 году.

Цель создания центра «Точка роста»: совершенствование условий для повышении качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно- научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а так же для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1 | Согласование проекта схемы зонирования Центра «Точка роста» с Комитетом по образованию Смоленского района Алтайского края | До 14.01.2022 г. | Нагих Л.Г. | Приказ Комитета |
| 2 | Назначение ответственного за координацию работы по организации и функционированию центра «Точка роста» | Январь- февраль | Нагих Л.Г. | Приказ ОО |
| 3 | Разработка и утверждение локальных нормативных актов | Январь- февраль | Прокопьева Ю.А.  Нагих Л.Г. | Приказы ОО |
| 4 | Размещение на сайте ОО информации о центре образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году | Январь- август | Борисова Н.Э. | Позиционирование информации о центре «Точка роста» |
| 5 | Изучение методических рекомендаций по созданию центров | Январь - февраль | Прокопьева Ю.А. | Обсуждение методических рекомендаций на педагогических советах |
| 6 | Участие во всероссийских региональных совещаниях, вебинарах, конференциях | В течение года | Прокопьева Ю.А., учителя- предметники | Повышение эффективности управленческой и педагогической деятельности сотрудников цента |
| 7 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников образовательного центра «Точка роста» | По графику | Прокопьева Ю.А., учителя- предметники | Своевременное повышение квалификации сотрудников центра |
| 8 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК | Июль 2022 г. | Директор, руководитель Центра | Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние три года курсов повышения квалификации |
| 9 | Разработка образовательных учебных программ, курсов, программ дополнительного образования | С 15.05. по 15.08 2022 г. | Прокопьева Ю.А.. учителя- предметники | Утверждение программ |
| 10 | Начало работы центра «Точка роста» | Сентябрь 2022 | Нагих Л.Г. | Функционирование центра «Точка роста» |
| 11 | Проведение открытых уроков, методических мероприятий на базе ЦО «Точка роста» | В течение года | Прокопьева Ю.А. | Эффективность деятельности ЦО «Точка роста» |